## Sheet1
A프로젝트 기능명세서
대분류 | 중분류 | 소분류 | 개발소요일 | 개발예정일 | 개발일 | 우선순위 | 비고
이발 예약 | 이발병 스케줄관리 | 스케줄 등록 - 일자별 예약시간 | 2 | 01월07일 |  | 中
|  | 스케줄 수정 | 1 | 01월05일 |  | 上
|  | 스케줄 삭제 | 1 | 01월05일 |  | 上
|  | 예약 승인 | 2 | 01월09일 |  | 上
|  | 예약현황 PDF파일로 출력 | 3 | 01월12일 |  | 下
|  | 로그관리 | 2 | 01월14일 |  | 下
| 병사, 간부 이발 예약 | 이발예약 | 1 | 01월10일 |  | 上 | 간부 예약부터 작업해야함.
|  | 이발예약 날짜 변경 | 2 | 01월17일 |  | 中
|  | 이발예약 삭제 | 2 | 01월18일 |  | 中
총 개발 소요일 | 16